## Hoja1
TAREAS JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ MOLINA
TAREA | DÍA | DURACIÓN (min) | NOTAS
Instalación MySQL, Herramientas de diseño, Plugins NetBeans | 2012-03-08 | 120
Configuración del repositorio Git | 2012-03-08 | 120
Preparación manual Github | 2012-03-09 | 30
Codigos de ejemplo JDBC en el codigo para facilitar al encargado de gestionar la DB su trabajo | 2012-03-12 | 60
Codigos de ejemplo Swing para facilitar al encargado de diseñar la interfaz su trabajo | 2012-03-12 | 120
Codigos de ejemplo Swing utilizando controladores MVC | 2012-03-13 | 120
Codigos de ejemplo MVC utilizando una arquitectura más correcta | 2012-03-14 | 60
Implementacion de los Paneles Identificacion y Principal | 2012-03-15 | 120
Implementacion de los Paneles BeneficiarioInicio y VoluntarioInicio | 2012-03-16 | 120
Implementacion de la clase ControladorPrincipal, ControladorBeneficiario y ControladorVoluntario | 2012-03-20 | 60
Correcion de codigo | 2012-03-22 | 90
Implementacion de codigo de ControladorContabilidad y ControladorAyudas (version alternativa) | 2012-03-24 | 60 | Debido a que el diseño no sigue el Patron Modelo-Vista-Controlador descrito en UML
Implementacion de codigo de VentanaPrincipal (version alternativa) | 2012-03-25 | 60
Commit en el repositorio del codigo creado en los ultimos dias (24 y 25) | 2012-03-26 | 10 | Debido a que trabaje los dias anteriores sin conexión a internet
| TIEMPO TOTAL DE TRABAJO | 1150
| Horas de trabajo | 19.1667