## Hoja1
TAREAS MARIO OROZCO BORREGO
TAREA | DÍA | DURACIÓN (min) | NOTAS
Configuración y puesta a punto de todo el entorno de desarrollo (NetBeans, mysql-connector y servidor mysql | 2012-03-09 | 60
Configuración en el entorno de desarrollo del repositorio GIT | 2012-03-10 | 30
Estudio de la construcción de interfaces con el plugin Matisse de NetBeans que trabaja con awt y swing, además de la construcción de una interfaz ejemplo | 2012-03-10 | 120
Desarrollo de un pequeño ejemplo que trabaje con una BD usando el driver JDBC | 2012-03-13 | 90
Comprensión de la arquitectura MVC | 2012-03-15 | 30
Comprensión de la arquitectura diseñada por el equipo de implementación de todo el sistema, especialmente de la diseñada para la gestión de la interfaz y sus eventos | 2012-03-21 | 120
Modelado del panel Datos Voluntario | 2012-03-22 | 180 | Tanto tiempo es debido a la primera toma de contacto con el constructor de interfaces, además para adaptarme al estilo definido en los bocetos de interfaz
Modelado del panel Contabilidad | 2012-03-22 | 60
Implementacion de la clase ControladorContabilidad, además de la reestructuración de las clases que enlazarían con la vista de Contabilidad. Se han ordenado los listeners de la vista principal de forma que ahora se sabe a qué panel pertenece cada listener | 2012-03-22 | 90
Implementacion de la clase ControladorDatosVoluntario | 2012-03-22 | 45
Reunión con el equipo de implementación, para tratar aspectos de la arquitectura de la interfaz | 2012-03-23 | 60
Reestructuración de la arquitectura de la interfaz | 2012-03-23 | 240 | Debido a que se hizo sin atender a lo dicho por el grupo de diseño por parte de otro compañero
Ajustar ultimos detalles de la reestructuración para poder seguir añadiendo cosas | 2012-03-23 | 60
Agregar casi todo lo restante a la interfaz (quedan los Datos Personales de Voluntarios y Beneficiarios, 1 solo panel) | 2012-03-23 | 240
Creado el controlador de ayudas y el diseño del panel de datos de beneficiarios | 2012-03-24 | 240
Puesta a punto de la interfaz y prueba de los manejadores de eventos de la misma | 2012-03-25 | 210
| TIEMPO TOTAL DE TRABAJO | 1875
| Horas de trabajo | 31.25
El tutorial para la construccion de interfaces se encuentra en: http://netbeans.org/kb/docs/java/quickstart-gui.html#getting_started