## Análisis
| Alberto Moreno Mantas | Horas | Francisco Legaza Bailón | Horas | Raphael Colleau | Horas | Jose Antonio Escobar | Horas
Miercoles 7 | Requisitos Funcionales | 1 | Requisitos Funcionales | 1 | req no func | 1 | req no func | 1
Jueves 8 | Diagrama CU | 2 | Rev Diag. CU\ Diag. Paquetes | 1 | Redactar doc.requisitos | 1 | Redactar doc.requisitos | 1
Viernes 9 | Prototipo 1 | 2 | Prototipo 2 | 2 | Plantilla C.Uso | 2 | Plantilla C.Uso | 2
Lunes 12 | Prototipo 1 (cont) | 2 | Prototipo 2 (cont) | 2 | Diag Clases Analisis | 2 | Diag Clases Analisis | 2
Martes 13 | Diagrama secuencia "Sistema" | 2 | Diagrama secuencia "Sistema" | 2 | Diag Clases Diseño | 2 | Diag Clases Diseño | 2
Miércoles 14 | Diagrama secuencia "Sistema" | 2 | Diagrama secuencia "Sistema" | 2
Jueves 15 |  |  |  |  | Diag Clases Diseño (cont) | 2 | Diag Clases Diseño (cont) | 2
Viernes 16 | Contratos | 2 | Contratos | 2 | Diag Clases Diseño (cont) | 2 | Diag Clases Diseño (cont) | 2
Sabado 17 | C.U y Plantillas CU con revisiones | 2 | Diagr.Sec. Nuevos | 2
Lunes 19 |  |  | Diagrama secuencia "Sistema" | 2 | Diag Clases Diseño (cont) | 2 | Diag Clases Diseño (cont) | 2
Martes 20 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2 | Diseño BD | 2 | Diseño BD | 2
Miércoles 21 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" | 2
Jueves 22 | Diag.Secuencia "Objetos" (cont) | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" (cont) | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" (cont) | 2 | Diag.Secuencia "Objetos" (cont) | 2
Viernes 23
Lunes 26 | Corrección de errores dichos por el grupo de implementación
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Viernes 30
|  | 21 |  | 22 |  | 20 |  | 20

## Implementacion
| José Ángel | Horas | Mario Orozco | Horas | Adolfo Arcoya | Horas | José Beltrán | Horas
Miercoles 7 | Preparación previa para la implementacion
Jueves 8
Viernes 9
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Crear BD | 2 | Imple. Clases | 2
Sabado 17 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Crear BD | 2 | Imple. Clases | 2
Lunes 19 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 1
Martes 20 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Miércoles 21 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Jueves 22 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Viernes 23
Lunes 26 | Se planificara este tiempo dependiendo de los errores que se encuentro y de los retrasos que lleve el proyecto
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Viernes 30
|  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11

## Planificacion
| Antonio Rodriguez | Horas | Raul Lopez | Horas | Alberto Bailon | Horas | Juan Antonio | Horas
Lunes 5 | Diagrama de Gantt | 2 | Documento de planificacion | 2 | Recursos del proyecto | 1
Martes 6 | Diagrama de Gantt | 2 | Documento de planificacion | 2 | Recursos del proyecto | 1
Miercoles 7
Jueves 8 | [8 empty] | Revision de planificación | Faltaban tareas
Viernes 9
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14 | Entrega de planificacion | [7 empty] | Revision de planificación | Retrasos de trabajo
Jueves 15 |  |  |  |  | Diagrama de Pert | 2
Viernes 16
Sabado 17 | [8 empty] | Revision de planificación | Fallo familiares
Lunes 19
Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Lunes 26 | Pruebas en programa
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Viernes 30
|  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0