## Implementacion
| José Ángel | Horas | Mario Orozco | Horas | Adolfo Arcoya | Horas | José Beltrán | Horas
Miercoles 7 | Preparación previa para la implementacion
Jueves 8
Viernes 9
Lunes 12
Martes 13
Miércoles 14
Jueves 15
Viernes 16 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Crear BD | 2 | Imple. Clases | 2
Sabado 17 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Crear BD | 2 | Imple. Clases | 2
Lunes 19 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 1
Martes 20 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Miércoles 21 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Jueves 22 | Imple. Acciones interfaz | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple. Metodos Clase | 2 | Imple Metodos JDBC | 2
Viernes 23
Lunes 26 | Se planificara este tiempo dependiendo de los errores que se encuentro y de los retrasos que lleve el proyecto
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Viernes 30
|  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 11

## Jose Angel
Tarea | Fecha | Horas
Instalación MySQL y Netbeans | 2012-03-08 | 2
Configuración Repositorio Github | 2012-03-08 | 2
Manual GitHub | 2012-03-09 | 0.5
Ejemplos JDBC | 2012-03-12 | 1
Ejemplos Swing | 2012-03-12 | 1
| 2012-03-13 | 3
Ejemplos MVC | 2012-03-14 | 1
COMIENZO IMPLEMENTACION | 2012-03-15
Implementación interfaz | 2012-03-15 | 2
Implementación interfaz | 2012-03-16 | 2
Implementación interfaz | 2012-03-20 | 2
Implementación interfaz | 2012-03-21 | 3
Implementación interfaz | 2012-03-22 | 1